RD – FA3A-B LF 7 – Cyberphysische Systeme 26/27 / BERUFSSCHULPROJEKT

Digitales Fruchtfliegengehirn

Grobe Projektplanung: sensorbasierter Fluchtreflex mit einem echten neuronalen Fliegen-Schaltkreis

| STATUS Hardwareplanung aktualisiert · 30.10.2026 | Teamname: Neuronen auf Bewährung |
| --- | --- |

01  Projektidee

Ein Raspberry Pi simuliert einen kleinen, biologisch rekonstruierten Ausschnitt des Fruchtfliegen-Nervensystems. Ein Abstandssensor erfasst Annäherung; ein neuronales Netz verarbeitet den Reiz und löst über seine Ausgabe eine sichtbare Reaktion aus, zunächst vermutlich mit einer LED oder einem anderen einfachen physischen Ausgang.

02  Ziel und schulische Anforderungen

•  Pflicht: mindestens ein physischer Sensor und ein physischer Aktor.

•  Nachvollziehbarer Ablauf von Sensordaten über Verarbeitung bis zur Ausgabe.

•  Messbare Demonstration: Reiz erkennen, Netzwerk aktivieren und einen physischen Ausgang schalten.

•  Zusatznutzen: CPU-/RAM-Auslastung und Reaktionszeit auf dem Pi 3B+ dokumentieren.

03  Geplanter Funktionsablauf

| 1 SENSOR Abstand messen; Annäherung aus einer Messreihe ableiten | 2 GEHIRNMODELL Reiz im neuronalen Fluchtkreis verarbeiten; escape_magnitude ausgeben | 3 AKTOR LED oder einfacher Ausgang reagiert auf die SNN-Ausgabe; Alternative prüfen |
| --- | --- | --- |

Softwarebasis: NeuroHex (GitHub). Das Projekt nutzt einen Ausschnitt des Giant-Fiber-Fluchtreflexes mit neuronalen Verbindungsdaten aus dem Fly-Connectome und simuliert die Aktivität mit Brian2. Die aktuelle Dokumentation nennt rund 992 Neuronen; ein vollständiges Fliegengehirn ist nicht geplant. Das Abstandssignal auf visual_input ist eine technische Annäherungsabbildung und keine Simulation eines Fliegenauges.

04  Hardwareplanung (noch nicht bestellt/festgelegt)

| Baustein | Vorschlag | Rolle / Stand |
| --- | --- | --- |
| Rechner | Raspberry Pi 3B+ (1 GB RAM) | Für das Projekt vorgesehen; noch nicht verfügbar |
| Sensor – Option 1 | ToF-Laser-Abstandssensor (z. B. VL53L4CD / VL53L0X) | Abstand messen; Annäherung aus mehreren Messungen ableiten. Noch offen. |
| Kamera (entfällt) | Keine Kamera geplant | Aus der aktuellen Planung gestrichen; optische Verarbeitung ist nicht vorgesehen. |
| Sensor – Option 2 | HC-SR04 Ultraschall | Ultraschall-Abstand; 5-V-ECHO am Pi-GPIO nur mit Anpassung auf 3,3 V. |
| Aktor | LED mit Vorwiderstand | Einfache sichtbare Reaktion; Erfüllung der schulischen Aktoranforderung noch klären. |
| Aufbau | Widerstand, Breadboard, Kabel, Halterung | Einfacher Vorführ-Aufbau und sichere GPIO-Ansteuerung |

UMSETZUNG  /  TESTS  /  OFFENE PUNKTE

Vorgehen und nächste Schritte

Stand 30.10.2026: Kamera und Servo entfallen. ToF/Laser oder Ultraschall als Sensor sowie LED oder ein anderer einfacher physischer Ausgang sind noch nicht ausgewählt oder getestet.

05  Geplante Umsetzung in Etappen

A  Vorbereitungsphase – ohne Hardware
NeuroHex-Repository sichten; Abhängigkeiten und Connectome-Daten nachvollziehen; Gehirnsimulation mit synthetischem Reiz auf einem PC testen; Sensor- und Ausgangsschnittstellen zunächst mit Mock-Werten vorbereiten.

B  Pi 3B+ in Betrieb nehmen – nach Erhalt
Schlankes Raspberry-Pi-OS installieren, Python/Brian2-Kompatibilität prüfen, neuronales Teilnetz starten und ersten Benchmark auf 1 GB RAM durchführen.

C  Sensor und Aktor anschließen
ToF/Laser- oder Ultraschallsensor auswählen, anschließen und einzeln prüfen. Messwerte in ein normiertes Annäherungssignal überführen; LED mit Vorwiderstand oder einen anderen einfachen Ausgang separat prüfen.

D  Gesamtsystem verbinden
Annäherungsreiz → neuronales Netzwerk → escape_magnitude → Schutzlogik → LED oder einfacher Ausgang integrieren. Nur die SNN-Ausgabe löst den Ausgang aus; Schwelle, Hysterese und Cooldown prüfen.

E  Vorführung und Dokumentation
Live-Demo vorbereiten, Messwerte erfassen sowie technische Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten dokumentieren. Sensorwahl und Ausgang transparent begründen.

06  Was am Ende messbar sein soll

•  Sensorwert und neuronaler Eingangswert (z. B. Reizstärke 0–1)

•  Zeit vom erkannten Reiz über die SNN-Ausgabe bis zum Schalten des physischen Ausgangs

•  CPU-Auslastung, RAM-Verbrauch und Stabilität auf dem Raspberry Pi 3B+

•  Verhalten bei schwachen und starken Reizen; Schwellen, Hysterese, Cooldown und Fehlalarme

07  Technische Risiken und offene Entscheidungen

| Leistung | NeuroHex ist auf einem Pi 5 dokumentiert; Echtzeitverhalten auf dem Pi 3B+ ist noch ungeprüft. Ggf. Netzwerk/Zeitschritt reduzieren. |
| --- | --- |
| Sensorwahl | Sensorwahl zwischen ToF/Laser und Ultraschall ist offen. Eine Kamera ist nicht vorgesehen. |
| Ausgang | LED mit Vorwiderstand ist eine mögliche einfache Ausgabe. Noch klären, ob sie als schulischer Aktor gilt; GPIO-Grenzwerte beachten. |
| Zeitplanung | Hardwarebeschaffung/-bereitstellung ist noch offen; Termine und endgültige Bauteile werden später festgelegt. |

08  Nächste Entscheidung

Zunächst den NeuroHex-Simulationskern auf dem Pi 3B+ starten und messen. Danach zwischen ToF/Laser und Ultraschall wählen, einen einfachen Ausgang festlegen und klären, ob dieser die schulische Aktoranforderung erfüllt. Die konkrete Einkaufsliste folgt nach diesen Entscheidungen.

Technische Grundlage:  https://github.com/shakeabhishek/project-neurohex
Pi-3B+-Produktdatenblatt: https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/532-raspberry-pi-3-model-b/documents/RP-008338-DS/raspberry-pi-3-b-plus-product-brief